- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Солодков А.Е. | X | X | X | 504,2 | 504,2 | 450,0 | 54,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Солодков А.Е. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение средств оповещения и пожаротушения | Солодков А.Е. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Солодков А.Е. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 474,2 | 474,2- | 450,0 | 24,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Солодков А.Е. | Х | Х | Х | 3 608,2 | 3 608,2 | 1 813,0 | 1 795,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Солодков А.Е. | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и организация деятельности АСФ | Солодков А.Е. | содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 550,5 | 3 550,5 | 1 775,4 | 1 775,1 |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоклещевая обработка | Солодков А.Е. | акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 32,9 | 32,9 | 12,8 | 20,1 |
|  | Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov) | Кузнецова Т.М. | санитарное содержание территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Солодков А.Е. | защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Солодков А.Е. | Х | Х | Х | 4 112,4 | 4 112,4 | 2 263,0 | 1 849,4 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.