- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное планирование» | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., ведущий специалист финансов – экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Администрации Белокалитвинского городского поселения и решениями Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения о налогах и сборах | ведущий специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф. | переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2022 году составит более 90 процентов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Заведующий сектором по закупкам и социально-экономическому прогнозированию Администрации Белокалитвинского городского поселения Дедечкина В.Г. | разработка прогноза социально-экономического развития Белокалитвинского городского поселения до 2030 года | X | 01.09.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф, ведущий специалист финансово – экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | Х | Х | Х | 29 614,1 | 29 612,1 | 13 257,7 | 16 354,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И. | подготовка проектов решений о местном бюджете, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 29 614,1 | 29 612,1 | 13 257,7 | 16 354,4 |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., ведущий специалист финансово – экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | своевременное внесение проекта местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в Собрание депутатов Белокалитвинского городского поселения | Х | 15.11.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения» | главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского городского поселения, управления муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | сохранение объема муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности местного бюджета в случае необходимости | Х | 01.11.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф. | Х | Х | Х | 2 449,2 | 2 449,2 | 1 313,5 | 1 135,7 |
|  | Основное мероприятие 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф. | создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов; своевременное перечисление денежных средств в соответствии с заключенными соглашениями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2 449,2 | 2 449,2 | 1 313,5 | 1 135,7 |
|  | Контрольное событие программы | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф. | заключение соглашений о передаче полномочий на очередной финансовый год | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Гудукина М.Ф., заведующий сектором по закупкам и социально-экономическому прогнозированию Администрации Белокалитвинского городского поселения Дедечкина В.Г., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения | Х | Х | Х | 32 063,3 | 32 061,3 | 14 571,2 | 17 490,1 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.