- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Даниленко А.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Даниленко А.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение средств оповещения и пожаротушения | Даниленко А.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Даниленко А.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Даниленко А.В. | Х | Х | Х | 4 121,0 | 4 121,0 | 4 107,8 | 13,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Даниленко А.В. | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и организация деятельности АСФ | Даниленко А.В. | содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 075,1 | 4 075,1 | 4 075,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Противоклещевая обработка | Даниленко А.В. | акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Меры по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov) | Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности средств оповещения населения | Даниленко А.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Даниленко А.В. | создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 13,1 |
|  | Контрольное событие программы | Даниленко А.В. | защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Даниленко А.В. | Х | Х | Х | 4 121,0 | 4 121,0 | 4 107,8 | 13,2 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.