- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы на территории Белокалитвинского городского поселения»

за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | X | X | X | 194 320,8 | 194 320,8 | 1 621,7 | 192 699,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий БГП | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 721,0 | 8 721,0 | 1 200,0 | 7 521,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги строительного контроля | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение качества строительного и авторского контроля по объектам благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 553,0 | 3 553,0 | 0,0 | 3 553,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства) | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация инициативных проектов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 649,9 | 4 649,9 | 272,0 | 4 377,9 |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и содержание территории | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 229,7 | 1 229,7 | 149,7 | 1 080,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды («Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского») | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства общественных территорий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 176 117,2 | 176 117,2 | 0,0 | 176 117,2 |
|  | Основное мероприятие 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, "круглых столов" в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Повышение удовлетворенности населения Белокалитвинского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Крикун В.Г. | Х | Х | Х | 194 320,8 | 194 320,8 | 1 621,7 | 192 699,1 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.