- Таблица 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Муниципальная политика» за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | X | X | X | 555,0 | 555,0 | 296,5 | 258,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | увеличение количества муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, удовлетворенных качеством образовательных программ; системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 60,0 | 60,0 | 19,0 | 41,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обязательное прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | создание условий для прохождения муниципальной службы; определение риска развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к выборам органов муниципальной власти Белокалитвинского городского поселения | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных и праздничных мероприятий местного значения в Белокалитвинском городском поселении | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | повышение уровня доверия населения к деятельности органов местного самоуправления Белокалитвинского городского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 245,0 | 245,0 | 235,0 | 10,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выплата единовременного денежного поощрения председателей (членов) комитетов территориального общественного самоуправления | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | повышение активности и инициативности жителей муниципалитетов; вовлечении населения в решение вопросов местного значения; усиление роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения; повышение уровня гражданской активности населения; целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципальных образований | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 42,5 | 157,5 |
|  | Основное мероприятие 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение торжественных и праздничных мероприятий | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оценки условий труда | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | формирование и использование кадрового резерва, проведение аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | Х | Х | Х | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 9,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, а также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, этнической и религиозной вражды и ненависти и призывов к насилию | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в вопросах профилактики экстремизма и терроризма | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение экстремистской и террористической деятельности, повышение бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | повышение степени информирования населения о мерах, принимаемых органами местного самоуправления в сфере противодействия терроризму и экстремизму через СМИ; разработка и изготовление печатных материалов с информацией по профилактике экстремизма и терроризма на территории города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 9,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка систем видеонаблюдения «Безопасный город» | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 <3> | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | организация взаимодействия с правоохранительными органами, предприятиями и учреждениями города | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма № 3 «Противодействие коррупции на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | Х | Х | Х | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 9,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, повышение её результативности | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступа граждан, юридических лиц и общественных организаций к информации о деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и распространение печатных материалов антикоррупционной направленности в виде листовок, брошюр и т.д. | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | создание условий для предупреждения и профилактики коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции; разработка и изготовление печатных материалов с информацией по профилактике коррупции на территории города | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | 9,0 |
|  | Контрольное событие программы | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | создание условий для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления в Белокалитвинском городском поселении | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник общего отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Баранникова М.В. | Х | Х | Х | 575,0 | 593,0 | 316,5 | 276,5 |

<1> По строкам «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.