

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года № 110

г. Белая Калитва

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Обутверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение

к постановлению Администрации Белокалитвинского городского поселения

от 18 марта 2022 № 110

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, а также создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для полноценного массового отдыха жителей Белокалитвинского городского поселения;

- предоставлены качественные культурно-досуговые услуги жителям поселения, повысилась эффективность функционирования и динамичного экономического развития учреждения, расширился перечень оказываемых услуг;

- организовано библиотечное обслуживание населения, организованы и осуществлены мероприятия в учреждениях культуры;

- реализованы стратегические роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала поселения;

- созданы условия, обеспечивающие возможность гражданам поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни;

- созданы условия и проведены в поселении на высоком организационном уровне районные и областные соревнования;

- повышение конкурентоспособности спортсменов поселения на региональной и всероссийской спортивных аренах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» в 2021 году предусмотрена реализация трех основных мероприятий, выполненных в полном объеме:

- основное мероприятие 1.1. «Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг»;

- основное мероприятие 1.2. «Укрепление материально технической базы»;

- основное мероприятие 1.3. «Приобретение основных средств»;

- основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт».

В рамках подпрограммы 2 «Развитие учреждений культуры» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий, выполненных в полном объеме:

- основное мероприятие 2.1. «Проведение независимой оценки качества оказываемых услуг»;

- основное мероприятие 2.2. «Разработка проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию»;

- основное мероприятие 2.3. « Проведение ежегодных мероприятий»;

- основное мероприятие 2.4. «Организация культурно - досуговой деятельности»;

- основное мероприятие 2.5. «Расходы на иные цели, предусмотренные учреждению»;

- основное мероприятие 2.6. «Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры»;

- основное мероприятие 2.7. «Уплата исполнительного листа»;

- основное мероприятие 2.8. «Приобретение основных средств;

- основное мероприятие 2.9. «Текущий ремонт»;

- основное мероприятие 2.10. «Проведение судебной экспертизы»;

- основное мероприятие 2.11. «Приобретение сценических костюмов»;

-основное мероприятие 2.13. «Реализация инициативных проектов».

В рамках подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

- основное мероприятие 3.1. «Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий». Предусмотренные по данному направлению бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, являлись погодные условия, которые не позволили получить внебюджетные источники в запланированном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 39 246,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 35 780,6 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 290,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 175,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2020 года № 135 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 39 246,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 37 070,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 37 070,8 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 290,2 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 39 240,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 35 779,4 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 290,1 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 170,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 6,3 тыс. рублей, из них:

6,3 тыс. рублей – неисполнение в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено шесть показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,53;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,86;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3– 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 628 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма».

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг | Начальник финансово-экономического отдела С.И. Филиппова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Анализ оценки качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Укрепление материально-технической базы | Директор МБУК «ПК и О им. Маяковского»  А.А. Калашников | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  Приобретение основных средств | Директор МБУК «ПК и О им. Маяковского»  А.А. Калашников | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Основное мероприятие 1.4  Текущий ремонт | Директор МБУК «ПК и О им. Маяковского»  А.А. Калашников | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества услуг, увеличения собственных доходов учреждения, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышение конкурентоспособности | - |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие учреждений культуры» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1  Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг | Администрация Белокалитвинского городского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Анализ оценки качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |  |
|  | Основное мероприятие 2.2  Разработка проектно-сметной документации на ремонт, строительство и реконструкцию | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система»  Е.А. Жирнов,  Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятие 2.3  Проведение ежегодных мероприятий | Художественные руководители МБУК «Белокалитвинская клубная система» и МБУК «ЦКР» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение большего числа населения | Повышение духовного и культурного уровня всех слоев населения и социальной значимости проектов в сфере культуры, актуализация культурно-исторического наследия поселения;  сохранение традиций проведения на высоком профессиональном уровне массовых поселенческих театрализованных и концертных программ, посвященных праздникам;  достижение инновационного развития культурной среды и расширение культурного пространства за счет использования современных технологий в канцерной и досуговой сферах;  интеллектуализация культурного досуга молодежи и подростков, борьба средствами культуры с такими негативными явлениями, как наркомания, алкоголизм и табакокурение | - |
|  | Основное мероприятие 2.4  Организация культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система»  Е.А. Жирнов,  Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение большего числа населения | Реализация творческого потенциала и социальной активности населения | - |
|  | Основное мероприятие 2.5  Расходы на иные цели, предусмотренные учреждению | Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение большего числа населения | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятие 2.6  Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение большего числа населения | Сохранение информационных ресурсов, наполнение библиотечных фондов |  |
|  | Основное мероприятие 2.7  Уплата исполнительного листа | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | - | - | - | Отсутствие финансовых обязательств | Отсутствие финансовых обязательств | - |
|  | Основное мероприятие 2.8  Приобретение основных средств | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система» Е.А. Жирнов  Директор МБУК «ЦКР» | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятия 2.9  Текущий ремонт | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система» Е.А. Жирнов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятие 2.10  Проведение судебной экспертизы | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | - | - | - | Отсутствие финансовых обязательств | Отсутствие финансовых обязательств | - |
|  | Основное мероприятие 2.11  Приобретение сценических костюмов | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система» Е.А. Жирнов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Основное мероприятие 2.13  Реализация инициативных проектов | Директор МБУК «Белокалитвинская клубная система» Е.А. Жирнов | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение качества оказываемых услуг | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры | - |
|  | Подпрограмма 3  «Развитие физической культуры и спорта» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения  С.И. Филиппова | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского городского поселения;  Достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского городского поселения | Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Белокалитвинского городского поселения;  Достижение спортсменами Белокалитвинского городского поселения высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских спортивных соревнованиях и конкурентоспособности спорта Белокалитвинского городского поселения | - |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программ «Развитие культуры и туризма» | всего | 39 246,7 | 37 070,8 | 39 240,4 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 290,2 | 1 290,2 | 1 290,1 |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 35 780,6 | 35 780,6 | 35 779,4 |
| внебюджетные источники | 2 175,9 | - | 2 170,9 |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры и туризма» | всего | 11 416,5 | 9 593,4 | 11 412,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 9 593,4 | 9 593,4 | 9 593,4 |
| внебюджетные источники | 1 823,1 | - | 1 818,8 |
| Основное мероприятие 1.1.  «Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг» | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  «Укрепление материально-технической базы» | Всего, | 11 281,6 | 9 458,5 | 11 277,2 |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 9 458,5 | 9 458,5 | 9 458,4 |
| внебюджетные источники | 1 823,1 | - | 1 818,8 |
| Основное мероприятие 1.3.  «Приобретение основных средств» | Всего, | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
| Основное мероприятие 1.4.  «Текущий ремонт» | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Развитие учреждений культуры» | всего | 27 363,2 | 27 010,4 | 27 361,3 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 1 290,2 | 1 290,2 | 1 290,1 |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 25 720,2 | 25 720,2 | 25 719,1 |
| внебюджетные источники | 352,8 | - | 352,1 |
| Основное мероприятие 2.1.  Проведение независимой оценки качества оказываемых муниципальных услуг | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Разработка проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию | Всего, | 27,8 | 27,8 | 27,3 |
| Основное мероприятие 2.3.  Проведение ежегодных мероприятий | Всего, | 401,4 | 401,4 | 401,4 |
| Основное мероприятие 2.4.  Организация культурно-досуговой деятельности | Всего, | 17 936,8 | 17 584,0 | 17 936,1 |
| местный бюджет | 17 584,0 | 17 584,0 | 17 584,0 |
| внебюджетные источники | 352,8 | - | 352,1 |
| Основное мероприятие 2.5.  Расходы на иные цели, предусмотренные учреждению | Всего, | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2.6.  Предоставление межбюджетных трансфертов на формирование расходов, связанных с передачей полномочий в области культуры | Всего, | 6 262,8 | 6 262,8 | 6 262,8 |
| Основное мероприятие 2.7  Уплата исполнительного листа | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.8.  Приобретение основных средств | Всего, | 317,9 | 317,9 | 317,3 |
| Основное мероприятие 2.9  Текущий ремонт | Всего, | 147,4 | 147,4 | 147,4 |
| Основное мероприятие 2.10.  Проведение судебной экспертизы | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.11  Приобретение сценических костюмов | Всего, | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
| Основное мероприятие 2.13.  Реализация инициативных проектов | Всего, | 2 175,5 | 2 175,5 | 2 175,4 |
| областной бюджет | 1 290,2 | 1 290,2 | 1 290,1 |
| местный бюджет | 885,3 | 885,3 | 885,3 |
| Подпрограмма 3  «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 467,0 | 467,0 | 467,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.  Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирование расходов связанных с передачей полномочий в области физической культуры и массового спорта, организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Всего, | 467,0 | 467,0 | 467,0 |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры Белокалитвинского городского поселения «Парк культуры и отдыха им. Маяковского» | | | | | | |
| 1.1. | Планируемое количество мероприятий | единица | 24 | 45 | 24 | Негативная санитарно-эпидемиологическая обстановка |
| 1.2. | Планируемое количество посещений на платной основе | человек | 23423 | 30178 | 25953 |
| Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры» | | | | | | |
| 2.1. | Индикатор коллективного творчества:  Число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 68 | 74 | 74 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 3.1. | Доля граждан Белокалитвинского городского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (согласно сведений государственной статистической отчетности 1 ФК) | процент | 30,9 | 31,3 | 31,3 | - |
| 3.2. | Число спортсменов, переданных в училище олимпийского резерва и центры спортивной подготовки | человек | - | - | - | - |
| 3.3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 31,9 | 32,3 | 32,3 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.