РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года	                                                   № 114

г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| ### Глава Администрации Белокалитвинского ### городского поселения | #### Н.А. Тимошенко |
| --- | --- |
| ### Верно: Начальник общего отдела | М.В. Баранникова |

Приложение

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 18 марта 2022 года № 114

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания эффективной системы управления муниципальным имуществом, рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности, постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 08.12.2015 № 293-1 утверждена муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- изготовлена техническая документация на объект благоустройства - декоративный водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха им. Маяковского по ул. Парковая 1 б;

- изготовлена техническая документация на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (канализационные сети в сквере им. Сафарова по ул. Театральная 1);

- сформированы земельные участки в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот (под стелой «Хлеборобам», стелой «Металлургам», для размещения муниципальных пляжей и др.);

- проведена оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками;

- оплачен транспортный налог;

- разработано и утверждено 3 проекта планировки и межевания территорий в г. Белая Калитва (по ул. Цветаевой, по ул. Машиностроителей д. 61 и ул. Калинина д. 27).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Программа включает 2 (две) подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение соответствующих задач Программы:

1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации».

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрена реализация семи основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования);

- основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот;

- основное мероприятие 1.3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства;

- основное мероприятие 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей;

- основное мероприятие 1.5. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками;

- основное мероприятие 1.6. Оплата транспортного налога;

- основное мероприятие 1.7. Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю.

На данные мероприятия в 2021 году были запланированы средства в объеме 894,1 тыс. рублей, исполнение 877,6 тыс. рублей (98,2 %).

2. «Планировка территории».

В рамках подпрограммы «Планировка территории» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

- основное мероприятие 2.1. «Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории.

На данное мероприятие в 2021 году были запланированы средства в объеме 400,0 тыс. рублей, исполнение 400,0 тыс. рублей (100 %).

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 1294,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1294,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2020 года № 135 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1294,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1294,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1277,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1277,6 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил          16,5 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя, по одному из которых фактические значения перевыполнены, а по двум показателям не исполнены в связи с особенностями реализации муниципальной программы.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2021 год, учитывая специфику ее реализации в целом, по трем показателям сложились отклонения от планового показателя.

Фактическое значение показателя «Количество приватизированных объектов (ед.)» составило 0 ед. при плановом значении показателя 1 ед. Отклонение связано с отсутствием в муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации.

Фактическое значение показателя «Количество поставленных на государственный кадастровый учет бесхозяйных и муниципальных объектов  (ед.)» составило 1 ед. при плановом значении показателя 5 ед. Отклонение связано с отсутствием выявленных в отчетном периоде иных бесхозяйных объектов.

Фактическое значение показателя «Количество утвержденных проектов планировки и межевания территорий (ед.)» составило 3 ед. при плановом значении показателя 2 ед. Отклонение связано с возникшей необходимостью разработки проекта межевания территории по ул. Калинина д. 27 в г. Белая Калитва Ростовской области с целью формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом на основании поступившего заявления.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 1,0, т.е. уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 634 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом».

Приложение 1 к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского городского

поселения «Управление муниципальным имуществом»

- за 2021 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |  | государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости |  |  | Изготовлена техническая документация на объект благоустройства, бесхозяйный объект недвижимого имущества |  |  | - |
| 1.1.2 | Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |  | Пополнение доходной части бюджета за счет поступлений от предоставления земельных участков |  |  | За счет формирования и предоставления земельных участков в бюджет поступили дополнительные доходы |  |  |  |
| 1.1.3 | Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |  | Предоставление муниципального имущества и земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду за плату |  |  | В течение года проведена оценка муниципального имущества и земельных участков, которые в последующем предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду |  |  | - |
| 1.1.4 | Оплата транспортного налога | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |  | Оплата транспортного налога |  |  | Оплата транспортного налога |  |  | - |
| 1.1.7 | Переданные полномочия по земельному контролю | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 |  | Контроль за использованием земель на территории Белокалитвинского городского поселения |  |  | Контроль за использованием земель на территории Белокалитвинского городского поселения |  |  | - |
| Подпрограмма 2 «Планировка территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2021 | 31 декабря 2021 | 01 января 2021 |  | 31 декабря 2021 |  | Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территории |  |  | Разработано и утверждено 3 проекта планировки и межевания территории | - |  |

Приложение 2 к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского городского

поселения «Управление муниципальным имуществом»

- за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | всего | 1294,1 | 1294,1 | 1277,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1294,1 | 1294,1 | 1277,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 894,1 | 894,1 | 877,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 894,1 | 894,1 | 877,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | всего | 38,2 | 38,2 | 38,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | всего | 213,5 | 213,5 | 208,4 |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | всего | 264,0 | 264,0 | 264,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Оплата транспортного налога | всего | 135,0 | 135,0 | 123,7 |
| Основное мероприятие 1.7 Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю | всего | 243,4 | 243,4 | 243,4 |
| Подпрограмма 2 «Планировка территории» | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | районный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | всего | 400,0 | 400,0 | 400,0 |

Приложение 3 к отчету о реализации

муниципальной программы

Белокалитвинского городского

поселения «Управление муниципальным имуществом»

- за 2021 год

Сведения

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приватизированных объектов | Ед. | 0 | 1 | 0 | отклонение связано с отсутствием в муниципальной собственности объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации |
| 1.2. | Количество поставленных на государственный кадастровый учет бесхозяйных и муниципальных объектов | Ед. | 29 | 5 | 1 | Отклонение связано с отсутствием выявленных в отчетном периоде иных бесхозяйных объектов |
| Подпрограмма 2 «Планировка территории» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территорий | Ед. | 3 | 2 | 3 | Отклонение связано с возникшей необходимостью разработки проекта межевания территории по ул. Калинина д. 27 в г. Белая Калитва Ростовской области с целью формирования земельного участка под многоквартирным жилым домом на основании поступившего заявления. |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.