

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 года № 118

г. Белая Калитва

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год |

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

Приложение

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 18 марта 2022 №118

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 626 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

– Созданы условия для повышения эффективного управления многоквартирными домами;

– Созданы условия по повышению эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Обследование жилого фонда», средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.4. «Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком» взысканий по исполнительному листу в 2021 году не было, средства на уплату взысканий в 2021 году не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.5. «Содержание муниципальных жилых помещений» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.6. «Замена лифтов», средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.7. «Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальных услугами населения Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация 15 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Ремонт водопроводной сети» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.3. «Работы по составлению тех. задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва Ростовской области» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.4. «Разработка проектно-сметной документации», выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Приобретение специализированной коммунальной техники» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме, при этом фактически затрачено средств меньше запланированных, оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.

Основное мероприятие 2.7. «Технологическое присоединение» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.8. «Создание и обустройство контейнерных площадок» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.9. «Экспертиза техники» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.10. «Подключение к сетям водопровода» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.11. «Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.12. «Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.13. «Приобретение мусорных контейнеров» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.14. «Гидравлическая модель схемы водоснабжения» выполнение работ по данному мероприятию на 2021 год не запланировано, средства на выполнение данного мероприятия не предусмотрены.

Основное мероприятие 2.15. «Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» мероприятия в 2021 году не предусмотрены.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В 2021 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы

на 2021 год составил – 49 321,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 8 261,1. рублей;

поступления из федерального бюджета – 1 213,3 тыс. рублей;

районный бюджет – 1 954,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 37 892,9 тыс. рублей.

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2020 № 135 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 49 321,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 49 321,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 областной бюджет – 37 892,9 тыс. рублей;

 поступления из федерального бюджета – 1 213,3 тыс. рублей;

 районный бюджет – 1 954,5 тыс. рублей;

 местный бюджет – 8 261,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 45 183,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6 642,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 1 948,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 36 555,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 37,4 тыс. рублей.

Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил – 4 138,7 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены следующие показатели:

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Белокалитвинскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» - фактический показатель соответствует плану- 27,9%.

Показатель 2 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» - фактический показатель соответствует плану – фактический показатель соответствует плану – 86,2%.

Показатель 3 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежит капитальному ремонту» - фактический показатель соответствует плану – фактический показатель соответствует плану – 9,20%.

Показатель 4 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» - фактический показатель соответствует плану- 45 ед.

Показатель 5 «Количество лиц, обученных основам управле­ния многоквартир­ными домами» - фактический показатель соответствует плану - 225 чел.

Показатель 6 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» -фактический показатель соответствует плану- 24,5%

Показатель 7 «Количество аварий в сфере ЖКХ», количество аварий в 2021 году отсутствуют.

Показатель 8 - «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» - фактический показатель соответствует плану- 11,40%

Показатель 9 - «Количество многоквартирных домов, для которых обеспечена эксплуатационная надежность» - фактический показатель соответствует плану- 289 шт.

Показатель 10 - «Уровень экономии бюджет­ных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд» - фактический показатель соответствует плану- 0,52%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 100%;

степень достижения целевого показателя 2 – 100%;

степень достижения целевого показателя 3 – 100%;

степень достижения целевого показателя 4 – 100%;

степень достижения целевого показателя 5 – 100%;

степень достижения целевого показателя 6 – 100%;

степень достижения целевого показателя 7 - 0;

степень достижения целевого показателя 8 – 100%;

степень достижения целевого показателя 9 – 100%;

степень достижения целевого показателя 10 – 100%.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 100%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 91%, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 100%.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым назначениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 92%.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 80,4%, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 92%, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 626 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения».

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецова Т.М. | Х | Х | Х | повышение эффективного управления многоквартирными домами | повышение эффективного управления многоквартирными домами | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | исключение имущества из реестра муниципальной собственности |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. «Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД | исключение имущества из реестра муниципальной собственности |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Обследование жилого фонда» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.«Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности управления МКД | повышение эффективности управления МКД | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Содержание муниципальных жилых помещений» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния много­квартирных домов | улучшение технического состояния много­квартирных домов | исключение имущества из реестра муниципальной собственности |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.«Замена лифтов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния много­квартирных домов | улучшение технического состояния много­квартирных домов | уменьшение сметной стоимости  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.7.«Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение технического состояния много­квартирных домов | улучшение технического состояния много­квартирных домов | -  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальных услугами на территории Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.«Ремонт водопроводной сети» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости материалов и выполнения работ |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.«Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение качества предоставления коммуналь­ных; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение качества предоставления коммуналь­ных; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.«Работы по составлению тех.задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва Ростовской области» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.«Разработка проектно-сметной документации» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | - |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5.«Приобретение специализированной коммунальной техники» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания | ограниченный лимит финансирования |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6.«Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов  | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | экономия из-за отсутствие потребности |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7.«Технологическое присоединение» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | экономия из-за отсутствие потребности |
| 2.8 | Основное мероприятие 2.8.«Создание и обустройство контейнерных площадок» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | - |
| 2.9 | Основное мероприятие 2.9.«Экспертиза техники» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания | повышение удовлетво­ренности населения БГП уровнем коммуналь­ного обслуживания | - |
| 2.10 | Основное мероприятие 2.10.«Подключение к сетям водопровода» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 2.11 | Основное мероприятие 2.11.«Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 2.12 | Основное мероприятие 2.12.«Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 2.13 | Основное мероприятие 2.13.«Приобретение мусорных контейнеров» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 2.14 | Основное мероприятие 2.14.«Гидравлическая модель схемы водоснабжения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 2.15 | Основное мероприятие 2.15.«Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | уменьшение стоимости работ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | создание условий для реализации муниципальной программы | создание условий для реализации муниципальной программы | - |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» | **Всего** | **49 321,8** | **49 321,8** | **45 183,1** |
| федеральный бюджет | 1 213,3 | 1 213,3 | 37,4 |
| областной бюджет  | 37 892,9 | 37 892,9 | 36 555,3 |
| районный бюджет | 1 954,5 | 1 954,5 | 1 948,4 |
| местный бюджет | 8 261,1 | 8 261,1 | 6 642,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении, в том числе» | **Всего** | **4 268,4** | **4 268,4** | **2 981,0** |
| федеральный бюджет | 1 213,3 | 1 213,3 | 37,4 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 055,1 | 3 055,1 | 2 943,6 |
| Основное мероприятие 1.1.«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» | *всего* | *564,1* | *564,1* | *507,8* |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 564,1 | 564,1 | 507,8 |
| Основное мероприятие 1.2.«Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения» | *всего* | *1 531,0* | *1 531,0* | *1 478,7* |
| местный бюджет | 1 531,0 | 1 531,0 | 1 478,7 |
| Основное мероприятие 1.3.«Обследование жилого фонда» | *всего* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.«Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком» | *всего* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.«Содержание муниципальных жилых помещений» | *всего* | *119,3* | *119,3* | *116,5* |
| местный бюджет | 119,3 | 119,3 | 116,5 |
| Основное мероприятие 1.6.«Замена лифтов» | *всего* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7.«Предоставление жилых помещений гражданам на основании судебных решений» | всего | 840,7 | 840,7 | 840,6 |
| местный бюджет | 840,7 | 840,7 | 840,6 |
| Основное мероприятие 1.8.«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 1 213,3 | 1 213,3 | 37,4 |
| федеральный бюджет | 1 213,3 | 1 213,3 | 37,4 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского городского поселения» | **Всего**  | **45 053,4** | **45 053,4** | **42 202,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 37 892,9 | 37 892,9 | 36 555,3 |
| районный бюджет | 1 954,5 | 1 954,5 | 1 948,4 |
| местный бюджет | 5 206,0 | 5 206,0 | 3 698,4 |
| Основное мероприятие 2.1.«Ремонт водопроводной сети» | *всего* | *523,9* | *523,9* | *523,6* |
| местный бюджет | 523,9 | *523,9* | *523,6* |
| Основное мероприятие 2.2.«Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения» | *всего* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Работы по составлению тех.задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва Ростовской области | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.«Разработка проектно-сметной документации» | *всего* | *470,0* | *470,0* | *0,0* |
| местный бюджет | 470,0 | 470,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5.«Приобретение специализированной коммунальной техники» | *всего* | *670,0* | *670,0* | *0,0* |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 670,0 | 670,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6.«Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» | *всего* | *39 971,5* | *39 971,5* | *38 560,4* |
| областной бюджет | 37 892,9 | 37 892,9 | 36 555,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2 078,6 | 2 078,6 | 2 005,1 |
| Основное мероприятие 2.7.«Технологическое присоединение» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.8.«Создание и обустройство и контейнерных площадок» | *всего* | *1 577,3* | *1 577,3* | *1 468,2* |
| районный бюджет | 960,0 | 960,0 | 960,0 |
| местный бюджет | 617,3 | 617,3 | 508,2 |
| Основное мероприятие 2.9.«Экспертиза техники» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.10.«Подключение к сетям водопровода» | *всего* | *68,5* | *68,5* | *68,4* |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 68,5 | 68,5 | 68,4 |
| Основное мероприятие 2.11.«Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.12.«Содержание и обслуживание мусорных контейнеров» | *всего* | 248,9 | 248,9 | 247,8 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 248,9 | 248,9 | 247,8 |
| Основное мероприятие 2.13.«Приобретение мусорных контейнеров» | *всего* | 994,5 | 994,5 | 988,4 |
| районный бюджет | 994,5 | 994,5 | 988,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14.«Гидравлическая модель схемы водоснабжения» | *всего* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.15.«Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная» | *всего* | 528,8 | 528,8 | 345,3 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 528,8 | 528,8 | 345,3 |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» | **Всего**  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Белокалитвинского городского поселения» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателеймуниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» |
| 1. | 1. Доля многоквартирных домов в целом по Белокалитвинскому городскому поселению, в которых собствен­ники помещений выбрали и реали­зуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специали­зированного потребительского кооператива | процентов | 21,7 | 27,9 | 27,9 | - |
| 2. | 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей числен­ности населения области | процентов | 85,10 | 86,20 | 86,20 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» |
| 1.1 | 1.1. Доля отремонтирован­ных систем в многоквартирных домах в общей структуре много­квартирных домов, подлежащих капитальному ремонту  | процентов | 2,75 | 9,20 | 9,20 | - |
| 1.2 | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 45 | 45 | 45 | - |
| 1.3 | 1.3. Количество лиц, обученных основам управле­ния многоквартир­ными домами | человек | 225 | 225 | 225 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» |
| 2.1 | 2.1 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 23,0 | 24,50 | 24,50 | - |
| 2.2 | 2.2 Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | - | - | - | - |
| 2.3 | 2.3 Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | 11,5 | 11,40 | 11,40 | - |
| 2.4 | 2.4. Количество многоквартирных домовдля которых обеспечена эксплуатационная надежность | штук | 289 | 289 | 289 | - |
| Подпрограмма 3«Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | 3.1. Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | процентов | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - |