

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 129

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Белокалитвинского городского поселения

от 29.03.2024 №129

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Белокалитвинского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 - 2026 на территории Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 635 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- созданы условия для повышения благоустроенности общественных территорий на территории Белокалитвинского городского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов». В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство общественных территорий». В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 1.4 «Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» выполнено в полном объеме. Финансового обеспечения данного мероприятия не предусматривалось.

Основное мероприятие 1.5. «Услуги строительного контроля» выполнено частично. Расходы по оплате услуг по осуществлению строительного контроля работ по благоустройству общественных территорий исполнены в меньшем объеме, в связи с расторжением контракта по благоустройству парка им. Маяковского.

Основное мероприятие 1.6. «Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» выполнено в полном объеме. Неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено отсутствием потребности.

Основное мероприятие 1.7. «Реализация инициативных проектов» выполнено в полном объеме. В 2023 году реализованы 2 инициативных проекта: «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, земельный участок №381а» и «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8в".

Основное мероприятие 1.8. «Благоустройство и содержание территории» выполнено частично (11,7 %). Расходы на благоустройство общественных территорий не исполнены, в связи с расторжением муниципального контракта по благоустройству парка им. Маяковского.

Основное мероприятие 1.9 «Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов». В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

Основное мероприятие 1.10. «Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» не выполнено. Неисполнение данного основного мероприятия связано с тем, что в 2023 году подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут.

Основное мероприятие 1.11. «Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей». В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Белокалитвинского городского поселения» основные мероприятия в 2023 году не предусмотрены, бюджетные ассигнования не выделялись.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы:

подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил –25 384,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22 644,2 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 740,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 25 384,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 25 384,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22 644,2 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 740,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило –13 142,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 10 402,4 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 2 740,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей.

 Объём неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 12 241,9 тыс. рублей. Неисполнение связано с невыполнением подрядчиком работ по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут, а так же в связи с уменьшением потребности в реализации некоторых мероприятий.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

На 2023 год муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении»: план 87,5 процентов, факт 100,0 процентов. В 2023 году реализованы 2 инициативных проекта: «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Вокзальная, земельный участок №381а» и «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Белокалитвинское городское поселение, г. Белая Калитва, ул. Чернышевского, 8в". Проекты реализованы в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения»: план 30,0 процентов, факт 0,0 процентов. Отклонение фактического показателя от планового объясняется тем, что в 2023 году подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 (1/2), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программ по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,71, (5/7) что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,71 (5/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13 142,9 тыс. рублей / 25 384,8 тыс. рублей. = 0,52 .

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,71 / 0,52 = 1,4, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5 х 0,5 + 0,71 х 0,3 + 1,4 х 0,2 = 0,74, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2026 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 09.11.2017 № 374.

Начальник общего отдела М.В. Баранникова

|  |
| --- |
| Приложение 1к отчету о реализации муниципальной программы«Формирование современной городской среды на 2018 -2026 натерритории Белокалитвинского городского поселения»за 2023 год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель,соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.«Благоустройство общественных территорий» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.«Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.«Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | Неисполнение данного основного мероприятия связано с тем, что в 2023 году подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут. |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10.«Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского)» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | -Неисполнение данного основного мероприятия связано с тем, что в 2023 году подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут. |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение безопасности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | повышение безопасности населения БГП уровнем обустройства общественных территорий | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1..«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2«Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3«Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц » | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселенияКрикун В.Г. | 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |

Приложение 2

к отчёту о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской

среды на 2018 -2026 на территории

Белокалитвинского

 городского поселения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы, подпрограммы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных  | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» | ***Всего*** | ***25 384,8*** | ***25 384,8*** | ***13 142,9*** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 740,6 | 2 740,6 | 2 740,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 644,2 | 22 644,2 | 10 402,4 |
| Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | ***Всего*** | ***25 384,8*** | ***25 384,8*** | ***13 142,9*** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 740,6 | 2 740,6 | 2 740,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22 644,2 | 22 644,2 | 10 402,4 |
| Основное мероприятие 1.1.«Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» | ***всего*** | ***6 275,0*** | ***6 275,0*** | ***6 275,0*** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *6 275,0* | *6 275,0* | *6 275,0* |
| Основное мероприятие 1.2.«Капитальный ремонт объектов культуры и туристических объектов» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 1.3.«Благоустройство общественных территорий» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 1.4.«Организация пунктов сбора предложений по комфортной среде» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 1.5.«Услуги строительного контроля» | ***всего*** | **3 550,4** | **3 550,4** | **703,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 550,4 | 3 550,4 | 703,0 |
| Основное мероприятие 1.6.«Благоустройство общественных территорий (приобретение и установка предметов благоустройства)» | ***всего*** | ***880,0*** | ***880,0*** | ***829,0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *880,0* | *880,0* | *829,0* |
| Основное мероприятие 1.7.«Реализация проектов инициативного бюджетирования» | ***всего*** | ***4 101,1*** | ***4 101,1*** | ***4 100,8*** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 740,6 | 2 740,6 | 2 740,5 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 360,5 | 1 360,5 | 1 360,3 |
| Основное мероприятие 1.8.«Благоустройство и содержание территории» | ***всего*** | ***10 578,3*** | ***10 578,3*** | **1 235,1** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | *10 578,3* | *10 578,3* | 1 235,1 |
| Основное мероприятие 1.9.«Выполнение сметного расчета стоимости ремонта, капитального ремонта и реконструкции памятников и мемориалов» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 1.10.«Создание комфортной среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Благоустройство парка культуры и отдыха им. Маяковского)» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Основное мероприятие 1.11.«Обеспечение общественного порядка и антитеррористических мероприятий в местах массового пребывания людей» | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| федеральный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| областной бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| районный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| местный бюджет | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» | ***всего*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | ***всего*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.«Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | ***всего*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.«Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | ***всего*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на 2018 -2026

на территории Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы,подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующийотчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018 -2026 на территории Белокалитвинского городского поселения» |
| 1 | Доля благоустроенных объектов Белокалитвинского городского поселения от общего количества объектов, требующих благоустройства в Белокалитвинском городском поселении | процентов | 80,0 | 87,5 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Белокалитвинского городского поселения» |
| 1.1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Белокалитвинского городского поселения | процентов | 80,0 | 87,5 | 100,0 | В 2023 году были реализованы 2 инициативных проекта в полном объеме. |
| 1.2 | Доля обустроенных мест массового отдыха населения | процентов | - | 30 | 0,0 | Отклонение фактического показателя от планового объясняется тем, что в 2023 году подрядчиком не выполнены работы по благоустройству Парка им. Маяковского в установленный срок, муниципальный контракт расторгнут. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Белокалитвинского городского поселения» |