

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 132

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации Белокалитвинскогогородского поселения |   Н.А. Тимошенко  |

Приложение 1

 к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

 от 29.03. 2024 года № 132

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания эффективной системы управления муниципальным имуществом, рационального и эффективного использования муниципального имущества и находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков и максимизации доходности, постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 634 утверждена муниципальная программа Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- изготовлена техническая документация (технический план) на бесхозяйный объект недвижимого имущества – гараж, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, гск. «Калитва»;

- изготовлена техническая документация (технический план) на бесхозяйный объект недвижимого имущества – линия электропередачи, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. М. Горького;

- сформирован земельный участок для граждан, имеющих трех и более детей по ул. Е. Леонова 31 в г. Белая Калитва;

- сформирован земельный участок под многоквартирным жилым домом по ул. Ватутина 45 в г. Белая Калитва;

- изготовлены схемы расположения земельных участков для проектируемых сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Казачий, для размещения 4-х контейнерных площадок в г. Белая Калитва;

- сформированы земельные участки в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот (под объектом культурного наследия регионального значения по ул. Парковая 1 б, для благоустройства территории по ул. Российская (сквер «Молодежный», для благоустройства территории возле МБОУ СОШ № 2 по ул. Энгельса, для благоустройства территории прилегающей к Церкви Державной иконы Божьей матери по ул. Энтузиастов, 15 и многоквартирному дому по ул. Энтузиастов 7, и др.);

- подготовлены картографические материалы, содержащие графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением в целях их изменений;

- проведена оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками;

- проведены мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в количестве 11 тыс. объектов;

- оплачен транспортный налог.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Программа включает 2 (две) подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение соответствующих задач Программы:

1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации».

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» предусмотрена реализация девяти основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования);

- основное мероприятие 1.2. Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот;

- основное мероприятие 1.3. Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства. В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

- основное мероприятие 1.4. Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей;

- основное мероприятие 1.5. Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками;

- основное мероприятие 1.6. Оплата транспортного налога;

- основное мероприятие 1.7. Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю;

- основное мероприятие 1.8. Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости;

- основное мероприятие 1.9. Изготовление технической документации и межевание земельных участков под объектами благоустройства.

На данные мероприятия в 2023 году были запланированы средства в объеме 1 754,0 тыс. рублей, исполнение 1 660,6 тыс. рублей (94,7 %).

2. «Планировка территории».

В рамках подпрограммы «Планировка территории» предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

- основное мероприятие 2.1. Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории. В 2023 году мероприятие не предусмотрено, бюджетные ассигнования не выделялись, в связи с отсутствием потребности.

- основное мероприятие 2.2. Подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений.

На данное мероприятие в 2023 году были запланированы средства в объеме 55,0 тыс. рублей, исполнение 55,0 тыс. рублей (100 %).

 В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

 В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 809,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 809,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 809,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 809,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 809,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 715,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 715,6 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 93,4 тыс. рублей, в связи со сложившейся экономией по факту выполнения работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год

На 2023 год муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено три показателя.

Показатель 1.1. «Количество приватизированных объектов»: план – 1 ед., факт – 3 ед. Причина отклонения: дополнительная потребность в приватизации объектов.

Показатель 1.2. «Количество поставленных на государственный кадастровый учет бесхозных и муниципальных объектов»: план – 5 ед., факт – 2 ед. Причина отклонения: отсутствие выявленных бесхозных объектов на территории Белокалитвинского городского поселения.

Показатель 2.1. «Количество утвержденных проектов планировки и межевая территорий»: план – 2 ед., факт – 0, ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

 эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 3,0;

 эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 0,4;

 эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,33 (1/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

 3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

 3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

 Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (9/9).

 3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

 Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 715,6 тыс. рублей / 1 809,0 тыс. рублей = 0,95.

 3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

 Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 0,95 = 1,05, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,33 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,05 х 0,2 = 0,68, т.е. уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 634 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальным имуществом».

Приложение 1 к отчету о реализации

 муниципальной программы

Белокалитвинского городского

 поселения «Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(должность/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |
| 1.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | Изготовлена техническая документация на, бесхозяйные объекты недвижимого имущества | - |
| 1.1.2 | Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Пополнение доходной части бюджета за счет поступлений от предоставления земельных участков | За счет формирования и предоставления земельных участков в бюджет поступили дополнительные доходы |  |
| 1.1.3 | Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на земельные участки | - | Отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 1.1.4 | Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Предоставление в собственность бесплатно земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | Предоставлен в собственность бесплатно 1 земельный участок для граждан, имеющих трех и более детей | - |
| 1.1.5 | Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Предоставление муниципального имущества и земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду за плату | В течение года проведена оценка муниципального имущества и земельных участков, которые в последующем предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность и аренду | - |
| 1.1.6 | Оплата транспортного налога | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Оплата транспортного налога | Оплата транспортного налога | - |
| 1.1.7 | Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Контроль за использованием земель на территории Белокалитвинского городского поселения | В течение года осуществлялся контроль за использованием земель на территории Белокалитвинского городского поселения | - |
| 1.1.8 | Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Анализ ранее учтенных объектов недвижимости и выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | Проведен анализ 11 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости | - |
| 1.1.9 | Изготовление технической документации и межевание земельных участков под объектами благоустройства | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Изготовление технической документации | Изготовлен технический план на бесхозяйную линию электропередачи | - |
| Подпрограмма 2 «Планировка территории» |
| 2.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Разработка и утверждение проектов планировки и межевания территории | - | Отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| 2.1.2 | Подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Администрации Белокалитвинского городского поселения Мищенко С.Н. | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | 01 января 2023 | 31 декабря 2023 | Подготовка документов необходимых для изменения границ между муниципальными образованиями | Подготовлены картографические материалы | - |

Приложение 2 к отчету о реализации

 муниципальной программы

Белокалитвинского городского

 поселения «Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | всего | 1 809,0 | 1 809,0 | 1 715,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 809,0 | 1 809,0 | 1 715,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» | всего | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 660,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 754,0 | 1 754,0 | 1 660,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы, кадастровые паспорта, акты обследования) | всего | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Основное мероприятие 1.2.Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот | всего | 191,5 | 191,5 | 191,5 |
| Основное мероприятие 1.3.Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны и объектами благоустройства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Основное мероприятие 1.5.Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 1.6.Оплата транспортного налога | всего | 175,4 | 175,4 | 175,3 |
| Основное мероприятие 1.7 Переданные полномочия по муниципальному земельному контролю | всего | 682,2 | 682,2 | 682,2 |
| Основное мероприятие 1.8 Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости | всего | 478,7 | 478,7 | 385,4 |
| Основное мероприятие 1.9 Изготовление технической документации и межевание земельных участков под объектами благоустройства | всего | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Подпрограмма 2«Планировка территории» | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и (или) корректировка проекта планировки и межевания территории | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка картографических материалов, содержащих графическое изображение прохождения границ между Белокалитвинским городским поселением и Нижнепоповским сельским поселением и их предполагаемых изменений | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |

Приложение 3 к отчету о реализации

 муниципальной программы

Белокалитвинского городского

 поселения «Управление муниципальным имуществом»

за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации» |
| 1.1. | Количество приватизированных объектов | Ед. | 0 | 1 | 3 | Дополнительная потребность в приватизации объектов. |
| 1.2. | Количество поставленных на государственный кадастровый учет бесхозяйных и муниципальных объектов | Ед. | 3 | 5 | 2 | Отсутствие выявленных бесхозяйных объектов на территории Белокалитвинского городского поселения |
| Подпрограмма 2 «Планировка территории» |
| 2.1 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территорий | Ед. | 1 | 2 | 0 | Возможное проектирование сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Казачий на основании схемы расположения земельных участков без подготовки проекта межевания  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.