

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 137

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Белокалитвинского городского поселения |  | Н.А. Тимошенко |

Приложение 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского

городского поселения

от 29.03.2024 №137

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания благоприятных и комфортных условий проживания в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 625 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году планировалась реализовать комплекс мероприятий, в результате которых были бы выполнены государственные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечены Администрацией Белокалитвинского городского поселения безопасные и благоприятные условий проживания граждан. Данные мероприятия не удалось осуществить ввиду отсутствия дополнительных источников финансирования, и в связи с неблагонадежностью подрядных организаций.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

В 2023 году планировалась реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2023 году реализация основных мероприятий не была предусмотрена, бюджетные ассигнования не выделялись.

В рамках подпрограммы 2 «Снос аварийного жилищного фонда» в 2023 году предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.2 «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2023 году факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 020,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 020,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 020,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 1 020,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 020,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 020,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1 020,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные ассигнования отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023. год

В 2023 году муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы не предусмотрены значения показателей, в связи с тем, что переселение граждан из аварийного жилищного фонда и сноса аварийного жилищного фонда не производилось. Плановые и фактические значения равны 0. В рамках подпрограммы «Снос аварийного жилищного фонда» были оказаны услуги по осуществлению строительного контроля по объекту: "Демонтаж 2,3 блок-секции многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Светлая в г. Белая Калитва, услуги по разработке проектной документации по объекту: "Демонтаж пяти блоков-секций аварийного многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Светлая в г. Белая Калитва Ростовской области" и услуги по разработке сметной документации и получению положительного заключения экспертизы в части проверки сметной стоимости по объекту: "Демонтаж пяти блоков-секций аварийного многоквартирного жилого дома №6 по ул. Светлая в г. Белая Калитва Ростовской области".

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы не производится, в связи с тем, что плановых показателей на 2023 год не предусмотрено.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 020,0 тыс. рублей / 1 020,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,5, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Не смотря на низкий показатель уровня эффективности муниципальной программы, в дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включенные в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 625 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Белокалитвинского городского поселения» являются социально-значимыми для жителей Белокалитвинского городского поселения, но ввиду высоких затрат на их реализацию, осуществление возможно только при финансовом участии из других бюджетов бюджетной системы.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | - | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Оценка недвижимого имущества» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение независимой оценки рыночной стоимости объектов недвижимости | - | отсутствие потребности в реализации данного основного мероприятия |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» | Начальник отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения  В.Г. Крикун | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | ликвидация отселенного аварийного жилищного фонда | - |

.

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Белокалитвинского городского поселения» | всего | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1  «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  «Оценка недвижимого имущества» | Всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | Всего, | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 020,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  «Снос многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Всего, | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| Основное мероприятие 1.2.  «Разработка проектно-сметной документации на демонтаж аварийного жилищного фонда» | Всего, | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Белокалитвинского городского поселения» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование | Единица  измерения | | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | | | отчетный год | | | |
| план | факт | | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | | семей | | 0 | 0 | | | 0 | - | |
| 1.2. | Количество нежилых помещений, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | | | количество | | 0 | 0 | | | 0 | - | |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.метров | | 0 | | | 0 | 0 | | | - |
| 1.2. | | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу и реконструкции | тыс. кв.метров | | 0 | | | 0 | 0 | | | - |
| Подпрограмма 2 «Снос аварийного жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Планируемая площадь сноса расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. метров | | 4,5 | | | 0 | 0 | | | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.