РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24 сентября 2021 года                                                                                №179

г. Белая Калитва

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2020 № 234 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации  Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 16.12.2020 № 234 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения» на 2021 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Белокалитвинского городского поселения Кузнецову Т.М.

Глава Администрации

Белокалитвинского городского поселения                               Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                        М.В. Баранникова

- Приложение

- к распоряжению

- Администрации Белокалитвинского

- городского поселения

- от 24 сентября 2021 года № 179

План

реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского городского поселения»

на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском городском поселении» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение эффективности управления многоквартирными домами | 01.01.2021- 31.12.2021 | 3120,0 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 3058,2 | 0,0 |
| 1.1 | ОМ 1.1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2021- 31.12.2021 | 342,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342,9 | 0,0 |
| 1.2 | - ОМ 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт за жилые и нежилые помещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в МКД | 01.01.2021- 31.12.2021 | 1712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1712,6 | 0,0 |
| 1.3 | - ОМ 1.3. Обследование жилого фонда | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2021- 31.12.2021 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.4. | - ОМ 1.4. Уплата по исполнительному листу ООО «Стройком» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Повышение эффективности управления многоквартирными домами | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | - ОМ 1.5. Содержание муниципальных жилых помещений | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 0,0 |
| 1.6 | - ОМ 1.6. Замена лифтов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | - ОМ 1.7. Приобретение жилого помещения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 840,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,7 | 0,0 |
| 1.8 | - ОМ 1.8. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств, поступающих от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 61,8 | 61,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Белокалитвинского городского поселения» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 45 179,9 | 0,0 | 37 892,9 | 1954,5 | 5332,5 | 0,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1. Ремонт водопроводной сети | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 502,1 | 0,0 |
| 2.2. | ОМ 2.2. Разработка схемы газоснабжения, внесение изменений в расчетную схему газоснабжения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | ОМ 2.3. Работы по составлению тех.задания, сметы и получения заключения по оценке достоверности сметной стоимости проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Совхозная в г. Белая Калитва Ростовской области» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | ОМ 2.4. Разработка проектно-сметной документации | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 2.5. | ОМ 2.5. Приобретение спецтехники | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021- 31.12.2021 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 670,0 | 0,0 |
| 2.6. | ОМ 2.6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 39 971,5 | 0,0 | 37892,9 | 0,0 | 2078,6 | 0,0 |
| 2.7 | ОМ 2.7. Технологическое присоединение | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | ОМ 2.8. Обустройство и содержание контейнерных площадок | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов | 01.01.2021- 31.12.2021 | 1584,7 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 624,7 | 0,0 |
| 2.9 | ОМ 2.9. Экспертиза техники | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | ОМ 2.10. Подключение к сетям водопровода | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021- 31.12.2021 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 |
| 2.11 | ОМ 2.11. Содержание и обслуживание газораспределительных пунктов | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания |  | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 0,0 |
| 2.12 | ОМ 2.12. Содержание и обслуживание мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания |  | 248,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248,9 | 0,0 |
| 2.13 | ОМ 2.13. Приобретение мусорных контейнеров | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания |  | 994,5 | 0,0 | 0,0 | 994,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.14 | ОМ 2.14. Гидравлическая модель схемы водоснабжения | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | ОМ 2.15. Подключение к канализационному коллектору по ул. Набережная | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | повышение удовлетворенности населения БГП уровнем коммунального обслуживания |  | 728,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 728,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2021- 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме | начальник отдела муниципального хозяйства Администрации БГП Кузнецова Т.М. | Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов; Повышение эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов; Обеспечение населения качественной питьевой водой | 01.01.2021- 31.12.2021 | 48299,9 | 61,8 | 37892,9 | 1954,5 | 8390,7 | 0,0 |