РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.11.2022	№ 242

г.  Белая Калитва

О внесении изменений в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 № 263

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения»:

- Внести изменения в распоряжение Администрации Белокалитвинского городского поселения от 17.12.2021 № 263 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы Администрации Белокалитвинского городского поселения Ващенко Д.Г.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения                                                                        Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела                                                                М.В.Баранникова

- Приложение 1

- к распоряжению

- Администрации Белокалитвинского

- городского поселения

- от 30.11.2022 года № 242

- «Приложение к распоряжению

- Администрации Белокалитвинского городского поселения

- от 17.12.2021 года № 263

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  | X | 503,2 | 449,5 | - | 53,7 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Информированность населения и выполнение правил безопасности при пожарах | Даниленко А.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение средств оповещения и пожаротушения | Даниленко А.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 29,0 | - | - | 29,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Даниленко А.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 474,2 | 449,5 | - | 24,7 | - |
|  | Контрольное событие программы | Даниленко А.В. | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  | X | 3 610,8 | - | - | 3 610,8 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка должностных лиц мерам пожарной безопасности и действиям при возникновении ЧС | Даниленко А.В. | повышение уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении пожара и ЧС | 01.01.2022 – 30.06.2022 | 24,8 | - | - | 24,8 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Содержание и организация деятельности АСФ | Даниленко А.В. | содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 3 550,5 | - | - | 3 550,5 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Противоклещевая обработка | Даниленко А.В. | акарицидная обработка скотопрогонных маршрутов | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 17,8 | - | - | 17,8 | - |
| 2.4 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Меры по предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) | Кузнецова Т.М. | санитарное содержание территории | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности средств оповещения населения | Даниленко А.В. | функционирование и поддержание в постоянной готовности средств оповещения населения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 17,7 | - | - | 17,7 | - |
|  | Контрольное событие программы | Даниленко А.В. | защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 - 31.12.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Даниленко А.В. |  | X | 4 114,0 | 449,5 | - | 3 664,5 | - |

-------------------------------